

**Администрация Гаврилово-Посадского муниципального района**

**Сводный ГОДОВОЙ ДОКЛАД**

**о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных**

**программ Гаврилово-Посадского муниципального района и Гаврилово-Посадского городского поселения**

**за 2017 год**

Гаврилов Посад -2018

**I. Общие сведения**

Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ за 2017 год (далее – сводный доклад) подготовлен в соответствии Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением администрации Гаврилово-Посадского муниципального района от 23.08.2013  № 403-п «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценке эффективности муниципальных программ Гаврилово-Посадского муниципального района», постановлением администрации Гаврилово-Посадского муниципального района от 11.09.2013  № 445-п «Об утверждении Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ Гаврилово-Посадского муниципального района».

Муниципальная программа – это документ стратегического планирования, содержащий комплекс планируемых мероприятий, взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления, исполнителям и ресурсам, и обеспечивающих наиболее эффективное достижение целей и решение задач социально-экономического развития района. Целью формирования и реализации муниципальных программ является не охват расходов на выполнение какой-либо функции, а необходимость решения крупных, значимых социально-экономических задач, стоящих перед районом.

Программы разработаны и реализуются во всех социально важных направлениях, что позволяет непосредственно через индикаторы и показатели контролировать достижение целей и задач социально-экономического развития Гаврилово-Посадского муниципального района.

В 2017 году на территории Гаврилово-Посадского муниципального района реализовывались 17 муниципальных программ Гаврилово-Посадского муниципального района и 10 муниципальных программ Гаврилово-Посадского городского поселения:

- «Развитие культуры Гаврилово-Посадского муниципального района»

на 2017-2020 годы, утвержденная постановлением администрации Гаврилово-Посадского муниципального района от 11.11.2016 № 552-п;

- «Развитие физической культуры, спорта и повышение эффективности реализации молодёжной политики Гаврилово-Посадского муниципального района» на 2017-2020 годы, утвержденная постановлением администрации Гаврилово-Посадского муниципального района от 11.11.2016 № 553-п;

- «Социальная поддержка граждан и общественных организаций Гаврилово-Посадского муниципального района» на 2017-2020 годы, утвержденная постановлением администрации Гаврилово-Посадского муниципального района от 11.11.2016 № 554-п;

- «Развитие системы образования Гаврилово-Посадского муниципального района» на 2017-2020 годы, утвержденная постановлением администрации Гаврилово-Посадского муниципального района от 11.11.2016 № 561-п;

- «Развитие газификации Гаврилово-Посадского муниципального района» на 2014-2020 годы, утвержденная постановлением администрации Гаврилово-Посадского муниципального района от 13.11.2013 № 564-п;

- «Развитие транспортной системы Гаврилово-Посадского муниципального района» на 2017-2020 годы, утвержденная постановлением администрации Гаврилово-Посадского муниципального района от 11.11.2016 № 560-п;

- «Обеспечение доступным и комфортным жильем, объектами инженерной инфраструктуры населения Гаврилово-Посадского муниципального района» на 2014-2020 годы, утвержденная постановлением администрации Гаврилово-Посадского муниципального района от 13.11.2013 № 566-п;

- «Улучшение экологической обстановки Гаврилово-Посадского муниципального района» на 2014-2020 годы, утвержденная постановлением администрации Гаврилово-Посадского муниципального района от 13.11.2013 № 567-п;

- «Экономическое развитие Гаврилово-Посадского муниципального района» на 2014-2020 годы, утвержденная постановлением администрации Гаврилово-Посадского муниципального района от 13.11.2013 № 568-п;

- Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Гаврилово-Посадском муниципальном районе» на 2014-2020 годы, утвержденная постановлением администрации Гаврилово-Посадского муниципального района от 13.11.2013 № 571-п;

- «Организация деятельности органов местного самоуправления Гаврилово-Посадского муниципального района» на 2017-2020 годы, утвержденная постановлением администрации Гаврилово-Посадского муниципального района от 11.11.2016 № 550-п;

- «Совершенствование работы органов местного самоуправления Гаврилово-Посадского муниципального района» на 2017-2020 годы, утвержденная постановлением администрации Гаврилово-Посадского муниципального района от 11.11.2016 № 551-п;

- «Долгосрочная сбалансированность и устойчивость консолидированного бюджета Гаврилово-Посадского муниципального района» на 2017-2020 годы, утвержденная постановлением администрации Гаврилово-Посадского муниципального района от 11.11.2016 № 555-п;

- «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан сельских поселений Гаврилово-Посадского муниципального района» на 2017-2020 годы, утвержденная постановлением администрации Гаврилово-Посадского муниципального района от 11.11.2016 № 557-п;

- «Организация обеспечения населения в сельских поселениях Гаврилово-Посадского муниципального района коммунальными услугами и топливом» на 2017-2020 годы, утвержденная постановлением администрации Гаврилово-Посадского муниципального района от 11.11.2016 № 556-п;

- «Участие в организации деятельности по сбору и транспортированию твердых бытовых отходов в сельских поселениях Гаврилово-Посадского муниципального района» на 2017-2020 годы, утвержденная постановлением администрации Гаврилово-Посадского муниципального района от 11.11.2016 № 559-п;

- Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения в сельских поселениях Гаврилово-Посадского муниципального района» на 2017-2020 годы, утвержденная постановлением администрации Гаврилово-Посадского муниципального района от 11.11.2016 № 558-п;

- «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Гаврилово-Посадском городском поселении», утвержденная постановлением администрации Гаврилово-Посадского городского поселения от 21.11.2014 № 130-п;

- «Развитие культуры в Гаврилово-Посадском городском поселении», утвержденная постановлением администрации Гаврилово-Посадского городского поселения от 21.11.2014 № 134-п;

- «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики Гаврилово-Посадского городского поселения», утвержденная постановлением администрации Гаврилово-Посадского городского поселения от 27.11.2014 № 138-п;

- «Социальная поддержка граждан Гаврилово-Посадского городского поселения», утвержденная постановлением администрации Гаврилово-Посадского городского поселения от 03.12.2014 № 143-п;

- «Управление муниципальным имуществом Гаврилово-Посадского городского поселения Гаврилово-Посадского муниципального района», утвержденная постановлением администрации Гаврилово-Посадского городского поселения от 11.11.2016 № 562-п;

- «Развитие транспортной системы Гаврилово-Посадского городского поселения», утвержденная постановлением администрации Гаврилово-Посадского городского поселения от 21.11.2014 № 134-п;

- «Обеспечение доступным и комфортным жильем и жилищно-коммунальными услугами граждан Гаврилово-Посадского городского поселения», утвержденная постановлением администрации Гаврилово-Посадского городского поселения от 27.11.2014 № 137-п;

- «Благоустройство территории Гаврилово-Посадского городского поселения», утвержденная постановлением администрации Гаврилово-Посадского городского поселения от 21.11.2014 № 131-п;

- «Пожарная безопасность и защита населения и территории Гаврилово-Посадского городского поселения от чрезвычайных ситуаций», утвержденная постановлением администрации Гаврилово-Посадского городского поселения от 21.11.2014 № 133-п;

- «Долгосрочная сбалансированность и устойчивость бюджета Гаврилово-Посадского городского поселения», утвержденная постановлением администрации Гаврилово-Посадского городского поселения от 24.10.2014 № 122-п;

С целью информирования общественности о действующих в Гаврилово-Посадском муниципальном районе муниципальных программах все они в актуальной редакции размещены на официальном сайте Гаврилово-Посадской администрации. Для осуществления контроля реализации муниципальных программ по итогам каждого квартала 2017 года проведены мониторинги их реализации, подготовлены промежуточные отчеты.

В соответствии с требованиями Порядка № 403-п от 23.08.2013  ответственные исполнители муниципальных программ до 15 февраля года, следующего за отчетным, подготавливают и направляют в отдел экономического развития, торговли и муниципального заказа годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ.

Сводный годовой доклад составляется в соответствии с Методическими указаниями № 445-п от 11.09.2013 и сформирован на основе 27 годовых отчетов ответственных исполнителей.

Муниципальные программы, реализуемые в 2017 году на территории муниципального района носят среднесрочный и долгосрочный характер: на выполнение всех мероприятий в течение 3 лет рассчитана - 1 программа, 4-летний период - 12 программ, на 5-летний период – 2 программы, на 6-летний период – 7 программ, на 7-летний период – 5 программ. Все программы продолжают действовать в 2018 году.

Отделом экономического развития, торговли и муниципального заказа на основе данных, предоставленных ответственными исполнителями, проведен анализ степени достижения целевых индикаторов муниципальных программ.

В целом наблюдается планомерная работа ответственных исполнителей муниципальных программ по реализации программных мероприятий. По итогам 2017 года из 126 индикаторов 27 муниципальных программ выполнены, либо перевыполнены 112 показателей.

В 22 муниципальных программах основные запланированные на отчетный период значения индикаторов достигнуты в полном объеме. В остальных программах результат достижения целевых индикаторов составляет менее 100 %:

- Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Гаврилово-Посадском муниципальном районе» - 79,7%;

- «Развитие газификации Гаврилово-Посадского муниципального района»- 61,9%;

- «Развитие транспортной системы Гаврилово-Посадского муниципального района» - 99,1%;

- «Улучшение экологической обстановки Гаврилово-Посадского муниципального района» - 90,8%;

- «Обеспечение доступным и комфортным жильем и жилищно-коммунальными услугами граждан Гаврилово-Посадского городского поселения» - 60,1%,

Негативное влияние на достижение запланированных значений индикаторов оказало сокращение финансирования мероприятий муниципальных программ.

В соответствии с требованиями Порядка и Методических указаний ответственными исполнителями муниципальных программ в составе отчетов о реализации программ представлена информация об использовании бюджетных ассигнований, а также информация о фактических расходах бюджетов и внебюджетных источников.

Согласно решению Совета Гаврилово-Посадского муниципального района от 30 ноября 2016 г. № 110 «О бюджете Гаврилово-Посадского муниципального района на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов » ( в редакции от 22.02.2017 № 130, от 23.03.2017 № 132, от 29.03.2017 № 133, от 07.07.2017 № 144, от 30.08.2017 № 157, от 25.10.2017 №161, от 27.12.2017 № 174), на реализацию муниципальных программ из бюджета на 2017 год выделено 249789,072 тыс. рублей, в т.ч. средства федерального бюджета – 13133,604 тыс. руб., областного бюджета – 93941,650 тыс. руб., районного бюджета – 142713,817 тыс. руб. Доля программных расходов к общему объему расходов составила 91,3 %.

Фактическое исполнение бюджетных назначений по муниципальным программам в 2017 году составило 238698,801 тыс. рублей или 95,6 % от плана, в том числе за счет средств:

* бюджета Гаврилово-Посадского муниципального района – 140690,114 тыс. рублей;

- вышестоящих бюджетов – 98008,686 тыс. рублей.

Для сравнения, за 2016 год показатель исполнения мероприятий муниципальных программ за счет всех бюджетных источников составил 98,6% от плана.

Наименьший уровень кассового исполнения отмечен по муниципальной программе :

- ««Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Гаврилово-Посадском муниципальном районе» - 65,7%.

По остальным муниципальным программам уровень кассового исполнения достигнут практически 100 %.

Согласно решению Совета Гаврилово-Посадского городского поселения от 30 ноября 2016 г. № 61 «О бюджете Гаврилово-Посадского городского поселения на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» ( в редакции от 13.01.2017 № 67, от 28.04.2017 № 79, от 31.08.2017 № 88, от 31.10.2017 № 95, от 25.12.2017 № 103), ), на реализацию муниципальных программ из бюджета городского поселения на 2017 год выделено 45896,883 тыс. рублей, в т.ч. средства федерального бюджета – 2229,445 тыс. руб., областного бюджета – 4718,171 тыс. руб., районного бюджета – 38949,265 тыс. руб. Доля программных расходов к общему объему расходов составила 94,6 %.

Фактическое исполнение бюджетных назначений по муниципальным программам в 2017 году составило 44940,215 тыс. рублей или 98 % от плана, в том числе за счет средств:

* бюджета Гаврилово-Посадского городского поселения – 38079,820 тыс. рублей;

- вышестоящих бюджетов – 6860,393 тыс. рублей.

Для сравнения, за 2016 год показатель исполнения мероприятий муниципальных программ за счет всех бюджетных источников составил 98,5% от плана.

Наименьший уровень кассового исполнения отмечен по муниципальной программе :

- «Развитие транспортной системы Гаврилово-Посадского городского поселения» - 83,3%;

По остальным муниципальным программам уровень кассового исполнения достигнут практически 100 %.

В течение 2017 года принято 68 нормативных актов по внесению изменений в муниципальные программы. Основной причиной внесения изменений было изменение объемов финансирования муниципальных программ.

Наибольшая часть –60,9 % (78,7%) бюджетных расходов Гаврилово-Посадского муниципального района, предусмотренных на финансирование муниципальных программ, была направлена на отрасль «Образование». Остальная часть – 39,1 %, бюджетных ассигнований, направленных на реализацию муниципальных программ, разделилась следующим образом: на отрасль «Культура» - 5,8% , на отрасль «Физическая культура и молодежная политика» –2,3% (1,8%), на отрасль «Экономическое развитие» – 1,4% (1,6%) , на отрасль «Улучшение экологической обстановки» - 0,4% (0,5%), на отрасль «Сельское хозяйство» - 7,6% (2,1%), на социальную поддержку граждан – 0,8% (1%), на развитие транспортной системы – 2,2% (2,3%), прочие отрасли – 18,6%.

Наибольшая часть бюджетных расходов Гаврилово-Посадского городского поселения, предусмотренных на финансирование муниципальных программ, была направлена на отрасль «Благоустройство» - 46,9% (37%) и на отрасль «Культура»- 29,8% (37,2). Остальная часть – 23,3%, бюджетных ассигнований, направленных на реализацию муниципальных программ, разделилась следующим образом: на отрасль «Физическая культура и молодежная политика» – 0,3% (0,6%) , на отрасль «Пожарная безопасность» - 0,5% (1%), на развитие транспортной системы – 12,4% (7,9%), на отрасль «Жилищная политика и коммунальная инфраструктура» -7,7% (12,9%), прочие отрасли –2,4 %.

В соответствии с «Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Гаврилово-Посадского муниципального района» отделом экономического развития, торговли и муниципального заказа была проведена оценка эффективности реализации муниципальных программ в 2017 году.

Согласно полученным результатам в 2017 году эффективными признаны 22 программы, умеренно эффективными –5 программ, в т.ч. «Развитие газификации Гаврилово-Посадского муниципального района», Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Гаврилово-Посадском муниципальном районе», «Участие в организации деятельности по сбору и транспортированию твердых бытовых отходов в сельских поселениях Гаврилово-Посадского муниципального района», «Развитие транспортной системы Гаврилово-Посадского городского поселения», **«**Обеспечение доступным и комфортным жильем и жилищно-коммунальными услугами Гаврилово-Посадского городского поселения».

На ход реализации муниципальных программ в 2017 году повлиял ряд факторов:

- бюджетный дефицит и, вследствие этого, недостаточное финансирование муниципальных программ, что не позволило в полной мере реализовать программные мероприятия;

- организационные факторы, связанные с вопросами управления ходом реализации муниципальных программ и формированием отчетных материалов.

**Сведения об оценке эффективности реализации муниципальных программ Гаврилово-Посадского муниципального района**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование программы/ подпрограммы** | | **Объем бюджетных ассигнований**  на 2017 год**, тыс.руб.** | **Кассовые расходы**  (по состоянию на 01.01.2018)**, тыс.руб.** | **Оценка эффективности реализации в 2017 г.**  **%** | **Выполнение плановых значений целевых индикаторов за 2017 год**  **%** | **Предложения о целесообразности продолжения или прекращения реализации, изменений начиная с очередного финансового года утвержденных Программ** |
|  | | **Сведения о реализации мероприятий Программ Гаврилово-Посадского муниципального района** | | | | | |
| **1** | **Развитие культуры Гаврилово-Посадского муниципального района** | | **14031,874** | **14029,395** | **99,9** | **100** | **эффективная** |
| 1.1 | Аналитическая подпрограмма «Обеспечение деятельности МБУ «Центр русского народного творчества Гаврилово-Посадского муниципального района Ивановской области» | | 8045,542 | 8045,542 | 100,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 1.2 | Аналитическая подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей» | | 3558,513 | 3556,033 | 99,9 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 1.3 | Аналитическая подпрограмма «Организация культурно-массовых мероприятий» | | 558,541 | 558,541 | 100 |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 1.4 | Аналитическая подпрограмма «Библиотечно-информационное обслуживание населения Гаврилово-Посадского муниципального района» | | 1869,278 | 1869,278 | 100 |  |  |
| **2** | **Развитие физической культуры, спорта и повышение эффективности реализации молодёжной политики Гаврилово-Посадского муниципального района** | | **6046,452** | **6043,452** | **99,9** | **105,8** | **эффективная** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 2.1 | Аналитическая подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта» | | 200 | 200 | 100,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 2.2 | Аналитическая подпрограмма «Деятельность МБУ «Спортивно-оздоровительный центр» | | 3446,3 | 3443,3 | 99,9 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 2.3 | Аналитическая подпрограмма «Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью» | | 327,389 | 327,389 | 100,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 2.4 | Специальная подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» | | 2072,76 | 2072,76 | 100 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 2.5 | Специальная программа «Проведение ремонта жилых помещений, принадлежащих на праве собственности детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей» | | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **3** | **Социальная поддержка граждан Гаврилово-Посадского муниципального района** | | **1880,282** | **1880,282** | **100,0** | **100** | **эффективная** |
|  |  |  |  |  |
| 3.1 | Специальная подпрограмма «Содействие обеспечению кадрами учреждений здравоохранения в Гаврилово-Посадском муниципальном районе» | | 315,382 | 315,382 | 100 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 3.2 | Специальная подпрограмма «Организация дополнительного пенсионного обеспечения отдельных категорий граждан» | | 1471,600 | 1471,600 | 100,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 3.3 | Специальная подпрограмма «Ремонт жилья ветеранам Великой Отечественной войны» | | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 3.4 | Специальная подпрограмма  «Привлечение молодых специалистов для работы в муниципальных учреждениях культуры Гаврилово-Посадского муниципального района» | | 9 | 9 | 100 |  |  |
| 3.5 | Специальная подпрограмма  «Развитие и поддержка Гаврилово-Посадской общественной ветеранской организации всероссийской общественной организации (пенсионеров) войны, труда, вооруженных Сил и правоохранительных органов» | | 84,3 | 84,3 | 100 |  |  |
| **4** | **Развитие системы образования Гаврилово-Посадского муниципального района** | | **149967,9** | **148970** | **99,3** | **100** | **эффективная** |
| 4.1 | Специальная подпрограмма «Выявление и поддержка одаренных детей» | | 278,2 | 278,2 | 100,0 |  |  |
|  |  |
|  |  |
| 4.2 | Специальная подпрограмма «Поддержка молодых педагогических работников образовательных учреждений Гаврилово-Посадского муниципального района» | | 752 | 752 | 100,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 4.3 | Специальная подпрограмма  «Отдых детей и подростков в каникулярное время» | | 578,1 | 578,1 | 100,0 |  |  |
| 4.4 | Специальная подпрограмма «Организация питания в общеобразовательных учреждениях» | | 1515,3 | 1515,3 | 100,0 |  |  |
| 4.5 | Аналитическая подпрограмма «Дошкольное образование» | | 48161,9 | 47695 | 99,0 |  |  |
| 4.6 | Аналитическая подпрограмма «Начальное общее, основное общее и среднее (полное) общее образование» | | 88147,9 | 87616,9 | 99,3 |  |  |
| 4.7 | Аналитическая подпрограмма «Дополнительное образование детей» | | 3742,1 | 3742,1 | 100,0 |  |  |
| 4.8 | Аналитическая подпрограмма «Обеспечение ведения бухгалтерского учета в учреждениях, подведомственных Отделу образования администрации Гаврилово-Посадского муниципального района» | | 4403,5 | 4403,5 | 100,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 4.9 | Аналитическая подпрограмма «Обеспечение деятельности Информационно-технического центра Отдела образования Гаврилово-Посадского муниципального района» | | 2388,9 | 2388,9 | 100,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **5** | **Развитие газификации Гаврилово-Посадского муниципального района** | | **1535** | **1535** | **100** | **61,9** | **Умеренно эффективная** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 5.1 | Специальная подпрограмма «Строительство сетей газоснабжения в Гаврилово-Посадском муниципальном районе Ивановской области» | | **1535** | **1535** | 100 |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **6** | **Развитие транспортной системы Гаврилово-Посадского муниципального района** | | **5479,71** | **5136,39** | **93,7** | **99,1** | **эффективная** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 6.1 | Специальная подпрограмма «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в Гаврилово-Посадском районе в 2014-2016 годах» | | 1621,83 | 1278,51 |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 6.2 | Специальные подпрограммы «Субсидирование транспортного обслуживания населения Гаврилово-Посадского муниципального района» | | 1183,3 | 1183,3 | 100 |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 6.3 | Специальные подпрограммы «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в сельских поселениях Гаврилово-Посадского муниципального района» | | 2674,58 | 2674,58 | 100 |  |  |
| **7** | **Обеспечение доступным и комфортным жильем, объектами инженерной инфраструктуры населения Гаврилово-Посадского муниципального района** | | **0** | **0** | **0** | **0** |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 7.1 | Специальная подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Гаврилово-Посадского муниципального района» | | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 7.2 | Специальная подпрограмма «Бюджетная поддержка граждан в сфере ипотечного жилищного кредитования в Гаврилово-Посадском муниципальном районе» | | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 7.3 | Специальная подпрограмма «Развитие туризма в Гаврилово-Посадском муниципальном районе Ивановской области» | | 0 | 0 | 0 |  |  |
| **8** | **Улучшение экологической обстановки Гаврилово-Посадского муниципального района** | | **1033,28** | **1033,28** | **100** | **90,8** | **эффективная** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 8.1 | Специальная подпрограмма «Обращение с отходами производства и потребления» | | 895,28 | 895,28 | 100 |  |  |
| 8.2 | Специальная подпрограмма «Озеленение населенных пунктов района и экологическое воспитание населения» | | 62,0 | 62,0 | 100 |  |  |
| 8.3 | Специальная подпрограмма «Особо охраняемые природные территории местного значения» | | 54,0 | 54,0 | 100 |  |  |
| 8.4 | Специальная подпрограмма «Обустройство места отдыха населения» | | 12,0 | 12,0 | 100 |  |  |
| 8.5 | Специальная подпрограмма «Городские леса» | | 10,0 | 10,0 | 100 |  |  |
| **9** | **Экономическое развитие Гаврилово-Посадского муниципального района** | | **3299,7** | **3299,7** | **99,1** | **150** | **эффективная** |
|  |  |  |  |
| 9.1 | Специальная подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в Гаврилово-Посадском муниципальном районе Ивановской области на 2014-2016 годы» | | 50 | 50 | 100 |  |  |
|  |
| 9.2 | Специальная подпрограмма «Создание и развитие многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг Гаврилово-Посадского муниципального района» | | 3249,7 | 3249,7 | 99 |  |  |
| 9.3 | Специальная подпрограмма «Улучшение условий и охраны труда в Гаврилово-Посадском муниципальном районе» | | 285,106 | 285,106 | 100,0 |  |  |
| **10** | **Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Гаврилово-Посадском муниципальном районе** | | **27776,842** | **18252** | **65,7** | **79,7** | **Умеренно эффективная** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 10.1 | Специальная подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий Гаврилово-Посадского муниципального района» | | 27776,842 | 18252 | 61,5 |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **11** | **Организация деятельности органов местного самоуправления Гаврилово-Посадского муниципального района** | | **30430,9** | **30425,5** | **99,9** | **100** | **эффективная** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 11.1 | Специальная подпрограмма «Эффективный муниципалитет» | | 33,7 | 33,7 | 100 |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Аналитическая подпрограмма «Обеспечение деятельности администрации Гаврилово-Посадского муниципального района, ее отраслевых органов» | | 28780,3 | 28774,9 | 99,9 |  |  |
|  | Аналитическая подпрограмма «Обеспечение деятельности Совета Гаврилово-Посадского муниципального района» | | 1616,9 | 1616,9 | 100 |  |  |
| 12 | **Совершенствование работы органов местного самоуправления Гаврилово-Посадского муниципального района** | | **9292,41** | **9113,0** | **98,1** | **100** | **эффективная** |
|  |  |  |  |  |
| 12.1 | Аналитическая подпрограмма «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления Гаврилово-Посадского муниципального района» | | 9292,41 | 9113,0 | 98,1 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 13 | **Долгосрочная сбалансированность и устойчивость консолидированного бюджета Гаврилово-Посадского муниципального района** | | **1538,7** | **1538,7** | **100** | **100** | **эффективная** |
|  |  |  |  |  |
| 13.1 | Аналитическая подпрограмма «Обеспечение финансирования непредвиденных расходов бюджета Гаврилово-Посадского муниципального района» | | 121,2 | 121,2 | 100 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 13.2 | Аналитическая подпрограмма «Обеспечение сбалансированности бюджетов поселений Гаврилово-Посадского муниципального района» | | 1417,5 | 1417,5 | 100 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 13.3 | Специальная подпрограмма «Повышение качества управления муниципальными финансами» | | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 0 | 0 | 0 |  |  |
| **14** | **Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан сельских поселений Гаврилово-Посадского муниципального района** | | **154,37** | **154,37** | **100** | **133** | **эффективная** |
| 14.1 | Специальная подпрограмма  «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан сельских поселений Гаврилово-Посадского муниципального района» | | 154,37 | 154,37 | 100 |  |  |
| 15 | **Организация обеспечения населения в сельских поселениях Гаврилово-Посадского муниципального района коммунальными услугами и топливом** | | **1438,09** | **1438,09** | **100** | **111** | **эффективная** |
| 15.1 | Специальная подпрограмма  «Организация обеспечения населения в сельских поселениях Гаврилово-Посадского муниципального района коммунальными услугами и топливом» | | 1438,09 | 1438,09 | 100 |  |  |
| 16 | **Участие в организации деятельности по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов в сельских поселениях Гаврилово-Посадского муниципального района** | | **112,9** | **99,62** | **88,2** | **100** | **Умеренно эффективная** |
| 16.1 | Специальная подпрограмма  «Участие в организации деятельности по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов в сельских поселениях Гаврилово-Посадского муниципального района» | | 112,9 | 99,62 | 88,2 |  |  |
| 17 | **Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения в сельских поселениях Гаврилово-Посадского муниципального района** | | **167,233** | **167,233** | **100** | **100** | **эффективная** |
| 17.1 | Специальная подпрограмма  «Осуществление ритуальных услуг населению сельских поселений, поддержание в надлежащем санитарном состоянии территорий кладбищ» | | 167,233 | 167,233 | 100 |  |  |
| **Сведения о реализации мероприятий Программ Гаврилово-Посадского городского поселения** | | | | | | | |
| 1. | **Развитие культуры в Гаврилово-Посадском городском поселении** | | **13695,102** | **13668,188** | **99,8** | **100** | **эффективная** |
| 1.1. | Аналитическая подпрограмма «Организация городских мероприятий» | | 169,1 | 169,1 | 100 |  |  |
| 1.2 | Аналитическая подпрограмма «Библиотечно-информационное обслуживание населения» | | 4138,810 | 4114,556 | 99,4 |  |  |
| 1.3 | Аналитическая подпрограмма «Обеспечение деятельности МБУ «Районное централизованное клубное объединение» | | 6184,185 | 6184,185 | 100 |  |  |
| 1.4 | Аналитическая подпрограмма «Музейно-выставочная деятельность» | | 2614,668 | 2612,0 | 99,9 |  |  |
| 2. | **Развитие физической культуры, спорта и реализация молодёжной политики Гаврилово-Посадского городского поселения»** | | **93,114** | **93,114** | **100** | **100** | **эффективная** |
| 2.1 | Аналитическая подпрограмма «Организация проведения физкультурных и спортивных мероприятий» | | 93,114 | 93,114 | 100 |  |  |
| 2.2 | Аналитическая подпрограмма «Временное трудоустройство молодежи» | | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 3. | **Развитие муниципальной службы в администрации Гаврилово-Посадского городского поселения** | | **75,294** | **75,294** | **100** | **100** | **эффективная** |
| 3.1 | Аналитическая подпрограмма «Пенсионное обеспечение и выплата пенсии за выслугу лет муниципальным служащим Гаврилово-Посадского городского поселения» | | 75,294 | 75,294 | 100 |  |  |
| 4. | **Поддержка малого и среднего предпринимательства в Гаврилово-Посадском городском поселении** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **эффективная** |
| 4.1 | Специальная подпрограмма «Поддержка малого и среднего предпринимательства в Гаврилово-Посадском городском поселении» | | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 5. | **Управление муниципальным имуществом Гаврилово-Посадского городского поселения** | | **1030,6** | **1030,6** | **100,0** | **103** | **эффективная** |
| 5.1 | Специальная подпрограмма «Оформление права муниципальной собственности на объекты дорожного и жилищно-коммунального хозяйства» | | 24,1 | 24,1 | 100,0 |  |  |
| 5.2 | Аналитическая подпрограмма «Организация управления муниципальным имуществом» | | 45 | 45 | 100,0 |  |  |
| 5.3 | Аналитическая подпрограмма «Содержание муниципального жилищного фонда» | | 961,5 | 961,5 | 100,0 |  |  |
| 6. | **Развитие транспортной системы Гаврилово-Посадского городского поселения** | | **6408** | **5344,1** | **83,3** | **100** | **Умеренно эффективная** |
| 6.1 | Специальная подпрограмма «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и инженерных сооружений на них» | | 6048 | 4984,1 | 82,4 |  |  |
| 6.2 | Специальные подпрограммы «Субсидирование транспортного обслуживания населения Гаврилово-Посадского городского поселения » | | 360 | 360 | 100,0 |  |  |
| 7. | **Обеспечение доступным и комфортным жильем и жилищно-коммунальными услугами Гаврилово-Посадского городского поселения** | | **4785,36** | **4782,22** | **99,9** | **60,1** | **умеренно эффективная** |
| 7.1 | Специальная подпрограмма «Муниципальное общежитие» | | 1695,74 | 1695,74 | 100 |  |  |
| 7.2 | Специальная подпрограмма «Услуги городской бани» | | 3084,9 | 3081,76 | 99,9 |  |  |
| 7.3 | Специальная подпрограмма «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан и отдельных категорий граждан, установленных федеральным законодательством» | | 4,72 | 4,72 | 100 |  |  |
| 7.4 | Специальная подпрограмма «Возмещение недополученных доходов в связи с приведением размера платы граждан за коммунальные услуги в соответствии с их предельными индексами роста» | | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 8. | **Благоустройство территории Гаврилово-Посадского городского поселения** | | **21249,18** | **18586,002** | **100,0** | **100** | **эффективная** |
| 8.1 | Аналитическая подпрограмма «Уличное освещение территории Гаврилово-Посадского городского поселения» | | 4499,93 | 1197,26 | 100,0 |  |  |
| 8.2 | Аналитическая подпрограмма «Благоустройство и озеленение территории Гаврилово-Посадского городского поселения» | | 698,9 | 698,9 | 100,0 |  |  |
| 8.3 | Специальная подпрограмма «Оказание муниципальной услуги Благоустройство территории общего пользования» | | 10817,64 | 9290,44 | 100,0 |  |  |
| 8.4 | Специальная подпрограмма «Содержание муниципального бюджетного учреждения «Надежда»» | | 2397,0 | 1350,9 | 100,0 |  |  |
| 8.5 | Специальная подпрограмма «Оказание муниципальной услуги Содержание и благоустройство кладбищ Гаврилово-Посадского городского поселения» | | 84,61 | 84,61 | 100,0 |  |  |
| 8.6 | Специальная подпрограмма «Формирование современной городской среды на территории Гаврилово-Посадского городского поселения» | | 2751,1 | 2663,87 | 96,8 |  |  |
| 9. | **Пожарная безопасность и защита населения и территории Гаврилово-Посадского городского поселения от чрезвычайных ситуаций** | | **175,3** | **175,3** | **100** | **100** | **эффективная** |
| 9.1 | Аналитическая подпрограмма «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций» | | 79,2 | 79,2 | 100 |  |  |
| 9.2 | Аналитическая подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности Гаврилово-Посадского городского поселения» | | 96,1 | 96,1 | 100,0 |  |  |
| 10. | **Долгосрочная сбалансированность и устойчивость бюджета Гаврилово-Посадского городского поселения** | | **14,0** | **0** | **0** | **0** | **Не эффективная** |
| 10.1 | Аналитическая подпрограмма «Обеспечение финансирования непредвиденных расходов бюджета Гаврилово-Посадского городского поселения» | | 14,0 | 0 | 0 |  |  |
| 10.2 | Специальная подпрограмма «Повышение качества управления муниципальными финансами | | 0 | 0 | 0 |  |  |