Администрация Гаврилово-Посадского муниципального района

Сводный ГОДОВОЙ ДОКЛАД

о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных

программ Гаврилово-Посадского муниципального района

за 2016 год

Гаврилов Посад -2016

I. Общие сведения

Сводный годовой доклад  о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ за 2016 год (далее – сводный доклад) подготовлен в соответствии Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением администрации Гаврилово-Посадского муниципального района  от 23.08.2013  № 403-п  «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценке эффективности муниципальных программ Гаврилово-Посадского муниципального района», постановлением администрации Гаврилово-Посадского муниципального района  от 11.09.2013  № 445-п «Об утверждении Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ Гаврилово-Посадского муниципального района».

Муниципальная программа – это документ стратегического планирования, содержащий комплекс планируемых мероприятий, взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления, исполнителям и ресурсам, и обеспечивающих наиболее эффективное достижение целей и решение задач социально-экономического развития района. Целью формирования и реализации муниципальных программ является не охват расходов на выполнение какой-либо функции, а необходимость решения крупных, значимых социально-экономических задач, стоящих перед районом.

Программы разработаны и реализуются во всех социально важных направлениях, что позволяет непосредственно через индикаторы и показатели контролировать достижение целей и задач социально-экономического развития Гаврилово-Посадского муниципального района.

В 2016 году на территории Гаврилово-Посадского муниципального района  реализовывались 13  муниципальных программ Гаврилово-Посадского муниципального района и 10 муниципальных  программ Гаврилово-Посадского городского поселения:

- «Развитие культуры Гаврилово-Посадского муниципального района»

на 2014-2016 годы, утвержденная постановлением администрации Гаврилово-Посадского муниципального района  от 13.11.2013 № 560-п;

- «Развитие физической культуры, спорта и повышение эффективности реализации молодёжной политики Гаврилово-Посадского муниципального района» на 2014-2016 годы, утвержденная постановлением администрации Гаврилово-Посадского муниципального района  от 13.11.2013 № 561-п;

- «Социальная поддержка граждан Гаврилово-Посадского муниципального района» на 2014-2016 годы, утвержденная постановлением администрации Гаврилово-Посадского муниципального района  от 13.11.2013 № 562-п;

- «Развитие системы образования Гаврилово-Посадского муниципального района» на 2014-2016 годы, утвержденная постановлением администрации Гаврилово-Посадского муниципального района  от 13.11.2013 № 563-п;

- «Развитие газификации Гаврилово-Посадского муниципального района» на 2014-2016 годы, утвержденная постановлением администрации Гаврилово-Посадского муниципального района  от 13.11.2013 № 564-п;

- «Развитие транспортной системы Гаврилово-Посадского муниципального района» на 2014-2016 годы, утвержденная постановлением администрации Гаврилово-Посадского муниципального района  от 13.11.2013 № 565-п;

- «Обеспечение доступным и комфортным жильем, объектами инженерной инфраструктуры населения   Гаврилово-Посадского муниципального района» на 2014-2018 годы, утвержденная постановлением администрации Гаврилово-Посадского муниципального района  от 13.11.2013 № 566-п;

- «Улучшение экологической обстановки  Гаврилово-Посадского муниципального района» на 2014-2020 годы, утвержденная постановлением администрации Гаврилово-Посадского муниципального района  от 13.11.2013 № 567-п;

- «Экономическое развитие Гаврилово-Посадского муниципального района» на 2014-2016 годы, утвержденная постановлением администрации Гаврилово-Посадского муниципального района  от 13.11.2013 № 568-п;

- Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Гаврилово-Посадском муниципальном районе» на 2014-2016 годы, утвержденная постановлением администрации Гаврилово-Посадского муниципального района  от 13.11.2013 № 571-п;

- «Развитие муниципальной службы в Гаврилово-Посадском муниципальном районе» на 2014-2016 годы, утвержденная постановлением администрации Гаврилово-Посадского муниципального района  от 13.11.2013 № 558-п;

- «Совершенствование работы органов местного самоуправления Гаврилово-Посадского муниципального района» на 2014-2016 годы, утвержденная постановлением администрации Гаврилово-Посадского муниципального района  от 13.11.2013 № 569-п;

- «Долгосрочная сбалансированность и устойчивость консолидированного бюджета Гаврилово-Посадского муниципального района» на 2014-2016 годы, утвержденная постановлением администрации Гаврилово-Посадского муниципального района  от 13.11.2013 № 570-п;

- «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Гаврилово-Посадском городском поселении» на 2015-2017 годы,  утвержденная постановлением администрации Гаврилово-Посадского городского поселения  от 21.11.2014 № 130-п;

- «Развитие культуры в Гаврилово-Посадском городском поселении»,  утвержденная постановлением администрации Гаврилово-Посадского городского поселения  от 21.11.2014 № 134-п;

- «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики  Гаврилово-Посадского городского поселения»,  утвержденная постановлением администрации Гаврилово-Посадского городского поселения  от 27.11.2014 № 138-п;

- «Пенсионное обеспечение и выплата пенсии за выслугу лет муниципальным служащим Гаврилово-Посадского городского поселения»,  утвержденная постановлением администрации Гаврилово-Посадского городского поселения  от 03.12.2014 № 143-п;

- «Управление муниципальным имуществом Гаврилово-Посадского городского поселения»,  утвержденная постановлением администрации Гаврилово-Посадского городского поселения  от 21.11.2014 № 132-п;

- «Развитие транспортной системы Гаврилово-Посадского городского поселения»,  утвержденная постановлением администрации Гаврилово-Посадского городского поселения  от 21.11.2014 № 134-п;

- «Обеспечение доступным и комфортным жильем и жилищно-коммунальными услугами граждан Гаврилово-Посадского городского поселения»,  утвержденная постановлением администрации Гаврилово-Посадского городского поселения  от 27.11.2014 № 137-п;

- «Благоустройство территории Гаврилово-Посадского городского поселения»,  утвержденная постановлением администрации Гаврилово-Посадского городского поселения  от 21.11.2014 № 131-п;

- «Пожарная безопасность и защита населения и территории  Гаврилово-Посадского городского поселения от чрезвычайных ситуаций»,  утвержденная постановлением администрации Гаврилово-Посадского городского поселения  от 21.11.2014 № 133-п;

- «Долгосрочная сбалансированность и устойчивость бюджета  Гаврилово-Посадского городского поселения»,  утвержденная постановлением администрации Гаврилово-Посадского городского поселения  от 24.10.2014 № 122-п;

С целью информирования общественности о действующих в Гаврилово-Посадском муниципальном районе муниципальных программах все они в актуальной редакции размещены на официальном сайте Гаврилово-Посадской администрации. Для осуществления контроля реализации муниципальных программ по итогам каждого квартала 2016 года проведены мониторинги их реализации, подготовлены промежуточные отчеты.

В соответствии с требованиями Порядка № 403-п от 23.08.2013  ответственные исполнители муниципальных программ до 15 февраля года, следующего за отчетным, подготавливают и направляют в отдел экономического развития, торговли и муниципального заказа годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ.

Сводный годовой доклад составляется в соответствии с Методическими указаниями № 445-п от 11.09.2013 и сформирован на основе 23 годовых отчетов ответственных исполнителей.

Муниципальные программы, реализуемые в 2016 году на территории муниципального района носят среднесрочный и долгосрочный характер: на выполнение всех мероприятий в течение 3 лет рассчитаны 21 программа, на 5-летний период – 1 программа, на 7-летний период – 1 программа. Все программы продолжают действовать в 2017 году.

Отделом экономического развития, торговли и муниципального заказа на основе данных, предоставленных ответственными исполнителями, проведен анализ степени достижения целевых индикаторов муниципальных программ.

В целом наблюдается планомерная работа ответственных исполнителей муниципальных программ по реализации программных мероприятий. По итогам 2016 года из 102 индикаторов 23 муниципальных программ выполнены, либо перевыполнены 83  показателя.

Наиболее высокие результаты по достижению целевых индикаторов получены по следующим муниципальным программам:

- «Развитие культуры Гаврилово-Посадского муниципального района» - 100%;

- «Социальная поддержка граждан Гаврилово-Посадского муниципального района» - 100%;

- «Развитие системы образования Гаврилово-Посадского муниципального района» -106,5%;

- «Обеспечение доступным и комфортным жильем, объектами инженерной инфраструктуры населения   Гаврилово-Посадского муниципального района» - 100%;

- «Улучшение экологической обстановки  Гаврилово-Посадского муниципального района» - 100%;

- «Экономическое развитие Гаврилово-Посадского муниципального района» - 100%;

- Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Гаврилово-Посадском муниципальном районе» - 111,5%;

- «Совершенствование работы органов местного самоуправления Гаврилово-Посадского муниципального района» - 100%;

- «Долгосрочная сбалансированность и устойчивость консолидированного бюджета Гаврилово-Посадского муниципального района»-100%;

- «Развитие культуры в Гаврилово-Посадском городском поселении» - 100%;

- «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики  Гаврилово-Посадского городского поселения» - 131%,

- «Развитие муниципальной службы в администрации Гаврилово-Посадского городского поселения» - 100%,

- «Развитие транспортной системы Гаврилово-Посадского городского поселения»- 100%;

- «Благоустройство территории Гаврилово-Посадского городского поселения» - 100 %;

- «Пожарная безопасность и защита населения и территории  Гаврилово-Посадского городского поселения от чрезвычайных ситуаций» - 100%;

- «Долгосрочная сбалансированность и устойчивость бюджета  Гаврилово-Посадского городского поселения» - 100%,

Таким образом, в 16 муниципальных программах основные запланированные на отчетный период значения индикаторов достигнуты в полном объеме. В остальных программах результат достижения  целевых индикаторов составляет менее 100 %.

- «Развитие физической культуры, спорта и повышение эффективности реализации молодёжной политики Гаврилово-Посадского муниципального района» - 90%;

- «Развитие газификации Гаврилово-Посадского муниципального района»- 90,6%;

- «Развитие транспортной системы Гаврилово-Посадского муниципального района» - 91,9%;

- «Развитие муниципальной службы в Гаврилово-Посадском муниципальном районе» - 10%;

- «Управление муниципальным имуществом Гаврилово-Посадского городского поселения» - 98,5%;

- «Обеспечение доступным и комфортным жильем и жилищно-коммунальными услугами граждан Гаврилово-Посадского городского поселения» - 52,8%,

Негативное влияние на достижение запланированных значений индикаторов оказало сокращение финансирования мероприятий муниципальных программ.

В соответствии с требованиями Порядка и Методических указаний ответственными исполнителями муниципальных программ в составе отчетов о реализации программ представлена информация об использовании бюджетных ассигнований, а также информация о фактических расходах бюджетов и внебюджетных источников.

Согласно решению Совета Гаврилово-Посадского муниципального района  от 17 декабря  2015 г. № 57 «О бюджете Гаврилово-Посадского муниципального района  на 2016 год » ( в редакции от 27.01.2016 № 65, от 30.03.2016 № 77, от 30.05.2016 № 91, от 27.07.2016 №95, от 26.10.2016 № 105, от 03.11.2016 №109, от 28.12.2016 № 118), на реализацию муниципальных программ из бюджета на 2016 год выделено 187716,5  тыс.  рублей, в т.ч. средства федерального бюджета – 1450,5 тыс. руб., областного бюджета – 87227,7 тыс. руб.,  районного бюджета – 99038,3 тыс. руб. Доля программных расходов  к общему объему расходов составила 83,2 %.

Фактическое исполнение бюджетных назначений по муниципальным  программам в 2016 году составило 185179,0 тыс. рублей или 98,6 % от плана, в том числе за счет средств:

- бюджета Гаврилово-Посадского муниципального района – 98301,4 тыс. рублей;

вышестоящих бюджетов – 86877,6 тыс. рублей.

Для сравнения, за 2015 год финансирование мероприятий муниципальных программ составило 93,7%   от плана.

Наибольший уровень кассового исполнения достигнут по следующим муниципальным программам:

- «Развитие физической культуры, спорта и повышение эффективности реализации молодежной политики Гаврилово-Посадского муниципального района» - 100%;

- «Социальная поддержка граждан Гаврилово-Посадского муниципального района» - 100%;

- «Развитие муниципальной службы в   Гаврилово-Посадском муниципальном районе» - 100%;

- «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Гаврилово-Посадском муниципальном районе» - 100%.

Наименьший уровень кассового исполнения отмечен по муниципальным программам :

- «Совершенствование работы органов местного самоуправления Гаврилово-Посадского муниципального района» - 98,2 %;

- «Долгосрочная сбалансированность и устойчивость консолидированного бюджета  Гаврилово-Посадского муниципального района» - 98,5 %.

Согласно решению  Совета Гаврилово-Посадского городского поселения  от 26 декабря 2015 г. № 21 «О бюджете Гаврилово-Посадского городского поселения  на 2016 год » ( в редакции от 26.01.2016 № 27, от 31.05.2016 № 44, от 28.06.2016 № 46, от 28.10.2016 №58, от 23.12.2016 № 64), ), на реализацию муниципальных программ из бюджета городского поселения на 2016 год выделено 34308,4  тыс.  рублей, в т.ч. средства федерального бюджета – 0,6 тыс. руб., областного бюджета – 628,0 тыс. руб.,  районного бюджета – 33679,8 тыс. руб. Доля программных расходов  к общему объему расходов составила 88,6 %.

Фактическое исполнение бюджетных назначений по муниципальным  программам в 2016 году составило 33798,4 тыс. рублей или 98,5 % от плана, в том числе за счет средств:

- бюджета Гаврилово-Посадского городского поселения – 33169,8 тыс. рублей;

вышестоящих бюджетов – 628,6 тыс. рублей.

Наибольший уровень кассового исполнения достигнут по следующим муниципальным программам:

- «Пенсионное обеспечение и выплата пенсии за выслугу лет муниципальным служащим Гаврилово-Посадского городского поселения»- 100%;

- «Управление муниципальным имуществом Гаврилово-Посадского городского поселения» - 100%;

- «Развитие транспортной системы Гаврилово-Посадского городского поселения» - 100%;

- «Благоустройство территории Гаврилово-Посадского городского поселения»-100%;

- «Пожарная безопасность и защита населения на территории  Гаврилово-Посадского городского поселения от чрезвычайных ситуаций»-100%;

Наименьший уровень кассового исполнения ( %) отмечен по муниципальным программам :

-  «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики  Гаврилово-Посадского городского поселения»,

В течение 2016 года принято 46    нормативных актов по внесению изменений в муниципальные программы. Основной причиной внесения изменений было изменение объемов финансирования муниципальных программ.

Наибольшая часть – 78,7% бюджетных расходов Гаврилово-Посадского муниципального района, предусмотренных на финансирование муниципальных программ, была направлена на отрасль «Образование». Остальная часть – 21,3 %,  бюджетных ассигнований, направленных на реализацию муниципальных программ, разделилась следующим образом: на отрасль «Культура» - 5,3% , на отрасль «Физическая культура и молодежная политика» – 1,8%, на отрасль «Экономическое развитие» – 1,6% , на отрасль «Улучшение экологической обстановки» - 0,5%, на отрасль «Сельское хозяйство» - 2,1%, на социальную поддержку граждан  – 1%, на развитие транспортной системы – 2,3%, прочие отрасли – 6,7%.

Наибольшая часть бюджетных расходов Гаврилово-Посадского городского поселения, предусмотренных на финансирование муниципальных программ, была направлена на отрасль «Культура»- 37,2% и на отрасль «Благоустройство» - 37%. Остальная часть – 25,8%,  бюджетных ассигнований, направленных на реализацию муниципальных программ, разделилась следующим образом:  на отрасль «Физическая культура и молодежная политика» – 0,6% , на отрасль «Пожарная безопасность» - 1%, на развитие транспортной системы – 7,9%, на отрасль «Жилищная политика и коммунальная инфраструктура» -12,9%, прочие отрасли –3,4 %.

В соответствии с «Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Гаврилово-Посадского муниципального района» отделом экономического развития, торговли и муниципального заказа  была проведена оценка эффективности реализации муниципальных программ в 2016 году.

Согласно полученным результатам в 2016 году эффективными признаны 20 программ, умеренно эффективными –3 программы, в т.ч.  «Развитие газификации Гаврилово-Посадского муниципального района»,  «Развитие муниципальной службы в Гаврилово-Посадском муниципальном районе», «Обеспечение доступным и комфортным жильем и жилищно-коммунальными услугами   Гаврилово-Посадского  городского поселения».

На ход реализации муниципальных программ в 2016 году повлиял ряд факторов:

- бюджетный дефицит и, вследствие этого, недостаточное финансирование муниципальных программ, что не позволило в полной мере реализовать программные мероприятия;

- организационные факторы, связанные с вопросами управления ходом реализации муниципальных программ и формированием отчетных материалов.

Сведения об оценке эффективности реализации муниципальных программ Гаврилово-Посадского муниципального района

| № п/п | Наименование программы/ подпрограммы | Объем бюджетных ассигнований на 2016 год, тыс.руб. | Кассовые расходы (по состоянию на 01.01.2017), тыс.руб. | Оценка эффективности реализации в 2016 г. % | Выполнение плановых значений целевых индикаторов за 2016 год % | Предложения о целесообразности продолжения или прекращения реализации, изменений начиная с очередного финансового года утвержденных Программ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Сведения о реализации мероприятий Программ Гаврилово-Посадского муниципального района |
| 1 | Развитие культуры Гаврилово-Посадского муниципального района | 9814,372 | 9805,024 | 99,9 | 100 | эффективная |
| 1.1 | Аналитическая подпрограмма «Обеспечение деятельности МБУ «Центр русского народного творчества Гаврилово-Посадского муниципального района Ивановской области» | 6201,542 | 6201,542 | 100,0 |  |  |
| 1.2 | Аналитическая подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей» | 3352,963 | 3348,616 | 99,8 |  |  |
| 1.3 | Аналитическая подпрограмма «Организация культурно-массовых мероприятий» | 259,867 | 254,866 | 98,1 |  |  |
| 2 | Развитие физической культуры, спорта и повышение эффективности реализации молодёжной политики Гаврилово-Посадского муниципального района | 3409,353 | 3409,353 | 100,0 | 90 | эффективная |
| 2.1 | Аналитическая подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта» | 248,635 | 248,559 | 100,0 |  |  |
| 2.2 | Аналитическая подпрограмма «Деятельность МБУ «Спортивно-оздоровительный центр» | 2961,0 | 2961,0 | 100,0 |  |  |
| 2.3 | Аналитическая подпрограмма «Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью» | 199,718 | 199,718 | 100,0 |  |  |
| 2.4 | Специальная подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 2.5 | Специальная программа «Проведение ремонта жилых помещений, принадлежащих на праве собственности детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей» | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 3 | Социальная поддержка граждан Гаврилово-Посадского муниципального района | 1792,15 | 1792,15 | 100,0 | 100 | эффективная |
| 3.1 | Специальная подпрограмма «Содействие обеспечению кадрами учреждений здравоохранения в Гаврилово-Посадском муниципальном районе» | 286,975 | 286,975 | 100 |  |  |
| 3.2 | Специальная подпрограмма «Организация дополнительного пенсионного обеспечения отдельных категорий граждан» | 1505,175 | 1505,175 | 100,0 |  |  |
| 3.3 | Специальная подпрограмма «Ремонт жилья ветеранам Великой Отечественной войны» | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 4 | Развитие системы образования Гаврилово-Посадского муниципального района | 147623,9 | 145840,7 | 98,8 | 106,5 | эффективная |
| 4.1 | Специальная подпрограмма «Выявление и поддержка одаренных детей» | 286,1 | 286,1 | 100,0 |  |  |
| 4.2 | Специальная подпрограмма «Поддержка молодых педагогических работников образовательных учреждений Гаврилово-Посадского муниципального района» | 444,6 | 444,6 | 100,0 |  |  |
| 4.3 | Специальная подпрограмма «Отдых детей и подростков в каникулярное время» | 578,1 | 578,1 | 100,0 |  |  |
| 4.4 | Специальная подпрограмма «Организация питания в общеобразовательных учреждениях» | 2003,9 | 2003,9 | 100,0 |  |  |
| 4.5 | Аналитическая подпрограмма «Дошкольное образование» | 45983,5 | 45726,1 | 99,4 |  |  |
| 4.6 | Аналитическая подпрограмма «Начальное общее, основное общее и среднее (полное) общее образование» | 88371,7 | 86845,9 | 98,3 |  |  |
| 4.7 | Аналитическая подпрограмма «Дополнительное образование детей» | 3434,3 | 3434,3 | 100,0 |  |  |
| 4.8 | Аналитическая подпрограмма «Обеспечение ведения бухгалтерского учета в учреждениях, подведомственных Отделу образования администрации Гаврилово-Посадского муниципального района» | 4432,3 | 4432,3 | 100,0 |  |  |
| 4.9 | Аналитическая подпрограмма «Обеспечение деятельности Информационно-технического центра Отдела образования Гаврилово-Посадского муниципального района» | 2089,4 | 2089,4 | 100,0 |  |  |
| 5 | Развитие газификации Гаврилово-Посадского муниципального района | 0 | 0 | 0 | 90,6 | умеренно эффективная |
| 5.1 | Специальная подпрограмма «Строительство сетей газоснабжения в Гаврилово-Посадском муниципальном районе Ивановской области» |  |  |  |  |  |
| 6 | Развитие транспортной системы Гаврилово-Посадского муниципального района | 4269,25 | 4240,55 | 99,3 | 91,9 | эффективная |
| 6.1 | Специальная подпрограмма «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в Гаврилово-Посадском районе в 2014-2016 годах» | 3329,25 | 3300,55 | 99,1 |  |  |
| 6.2 | Специальные подпрограммы «Субсидирование транспортного обслуживания населения Гаврилово-Посадского муниципального района» | 940,0 | 940,0 | 100,0 |  |  |
| 7 | Обеспечение доступным и комфортным жильем, объектами инженерной инфраструктуры населения Гаврилово-Посадского муниципального района | 6539,256 | 642,491 | 9,8 | 100 | умеренно эффективная |
| 7.1 | Специальная подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Гаврилово-Посадского муниципального района» | 0 | 0 |  |  |  |
| 7.2 | Специальная подпрограмма «Бюджетная поддержка граждан в сфере ипотечного жилищного кредитования в Гаврилово-Посадском муниципальном районе» | 0 | 0 |  |  |  |
| 7.3 | Специальная подпрограмма «Развитие туризма в Гаврилово-Посадском муниципальном районе Ивановской области» |  |  |  |  |  |
| 8 | Улучшение экологической обстановки Гаврилово-Посадского муниципального района | 940,115 | 900,115 | 95,7 | 100 | эффективная |
| 8.1 | Специальная подпрограмма «Обращение с отходами производства и потребления» | 840,115 | 840,115 | 100,0 |  |  |
| 8.2 | Специальная подпрограмма «Озеленение населенных пунктов района и экологическое воспитание населения» | 60,0 | 60,0 | 100 |  |  |
| 8.3 | Специальная подпрограмма «Особо охраняемые природные территории местного значения» | 20,0 | 0 | 0 |  |  |
| 8.4 | Специальная подпрограмма «Обустройство места отдыха населения» | 20,0 | 0 | 0 |  |  |
| 9 | Экономическое развитие Гаврилово-Посадского муниципального района | 2951,681 | 2950,283 | 99,9 | 100 | эффективная |
| 9.1 | Специальная подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в Гаврилово-Посадском муниципальном районе Ивановской области на 2014-2016 годы» | 50,0 | 50,0 | 100,0 |  |  |
| 9.2 | Специальная подпрограмма «Создание и развитие многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг Гаврилово-Посадского муниципального района» | 2671,681 | 2670,283 | 99,9 |  |  |
| 9.3 | Специальная подпрограмма «Улучшение условий и охраны труда в Гаврилово-Посадском муниципальном районе» | 230,0 | 230,0 | 100,0 |  |  |
| 10 | Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Гаврилово-Посадском муниципальном районе | 3821,21 | 3821,21 | 100,0 | 111,5 | эффективная |
| 10.1 | Специальная подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий Гаврилово-Посадского муниципального района» | 3821,21 | 3821,21 | 100,0 |  |  |
| 11 | Развитие муниципальной службы в Гаврилово-Посадском муниципальном районе | 34,8 | 34,8 | 100 | 10 | умеренно эффективная |
| 11.1 | Специальная подпрограмма «Эффективный муниципалитет | 34,8 | 34,8 | 100 |  |  |
| 12 | Совершенствование работы органов местного самоуправления Гаврилово-Посадского муниципального района | 9482,1 | 9307,8 | 98,2 | 100 | эффективная |
| 12.1 | Аналитическая подпрограмма «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления Гаврилово-Посадского муниципального района» | 9482,1 | 9307,8 | 98,2 |  |  |
| 13 | Долгосрочная сбалансированность и устойчивость консолидированного бюджета Гаврилово-Посадского муниципального района | 840,2 | 827,9 | 98,5 | 100 | эффективная |
| 13.1 | Аналитическая подпрограмма «Обеспечение финансирования непредвиденных расходов бюджета Гаврилово-Посадского муниципального района» | 150,0 | 137,7 | 91,8 |  |  |
| 13.2 | Аналитическая подпрограмма «Обеспечение сбалансированности бюджетов поселений Гаврилово-Посадского муниципального района» | 690,2 | 690,2 | 100,0 |  |  |
| 13.3 | Специальная подпрограмма «Повышение качества управления муниципальными финансами» | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Сведения о реализации мероприятий Программ Гаврилово-Посадского городского поселения |
| 1. | Развитие культуры в Гаврилово-Посадском городском поселении | 13651,848 | 13237,565 | 96,9 | 100 | эффективная |
| 1.1 | Аналитическая подпрограмма «Развитие культурно-досуговой деятельности МУК Ярышевский сельский клуб» | 222,787 | 222,787 | 100,0 |  |  |
| 1.2. | Аналитическая подпрограмма «Организация городских мероприятий» | 198,6 | 166,17 | 83,7 |  |  |
| 1.3 | Аналитическая подпрограмма «Библиотечно-информационное обслуживание населения» | 4450,575 | 4412,431 | 99,1 |  |  |
| 1.4 | Аналитическая подпрограмма «Обеспечение деятельности МБУ «Районное централизованное клубное объединение» | 5986,331 | 5982,915 | 99,9 |  |  |
| 1.5 | Аналитическая подпрограмма «Музейно-выставочная деятельность» | 2793,555 | 2453,262 | 87,8 |  |  |
| 2. | Развитие физической культуры, спорта и реализация молодёжной политики Гаврилово-Посадского городского поселения» | 229,076 | 211,9 | 92,5 | 100 | эффективная |
| 2.1 | Аналитическая подпрограмма «Организация проведения физкультурных и спортивных мероприятий» | 74,476 | 57,3 | 76,9 |  |  |
| 2.2 | Аналитическая подпрограмма «Временное трудоустройство молодежи» | 154,6 | 154,6 | 100,0 |  |  |
| 3. | Развитие муниципальной службы в администрации Гаврилово-Посадского городского поселения | 80,3 | 80,212 | 100 | 100 | эффективная |
| 3.1 | Аналитическая подпрограмма «Пенсионное обеспечение и выплата пенсии за выслугу лет муниципальным служащим Гаврилово-Посадского городского поселения» | 80,3 | 80,312 | 100 |  |  |
| 4. | Поддержка малого и среднего предпринимательства в Гаврилово-Посадском городском поселении | 0 | 0 | 0 | 100 | эффективная |
| 4.1 | Специальная подпрограмма «Поддержка малого и среднего предпринимательства в Гаврилово-Посадском городском поселении» | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 5. | Управление муниципальным имуществом Гаврилово-Посадского городского поселения | 1061,8 | 1061,8 | 100,0 | 98,5 | эффективная |
| 5.1 | Специальная подпрограмма «Оформление права муниципальной собственности на объекты дорожного и жилищно-коммунального хозяйства» | 12,0 | 12,0 | 100,0 |  |  |
| 5.2 | Аналитическая подпрограмма «Организация управления муниципальным имуществом» | 15,0 | 15,0 | 100,0 |  |  |
| 5.3 | Аналитическая подпрограмма «Содержание муниципального жилищного фонда» | 1043,8 | 1043,8 | 100,0 |  |  |
| 6. | Развитие транспортной системы Гаврилово-Посадского городского поселения | 2821,4 | 2821,4 | 100,0 | 91,9 | эффективная |
| 6.1 | Специальная подпрограмма «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и инженерных сооружений на них» | 2470,2 | 2470,2 | 100,0 |  |  |
| 6.2 | Специальные подпрограммы «Субсидирование транспортного обслуживания населения Гаврилово-Посадского городского поселения » | 351,2 | 351,2 | 100,0 |  |  |
| 7. | Обеспечение доступным и комфортным жильем и жилищно-коммунальными услугами Гаврилово-Посадского городского поселения | 4714,4 | 4603,2 | 97,6 | 52,8 | умеренно эффективная |
| 7.1 | Специальная подпрограмма «Муниципальное общежитие» | 1623,3 | 1512,1 | 93,1 |  |  |
| 7.2 | Специальная подпрограмма «Услуги городской бани» | 3091,1 | 3091,1 | 100,0 |  |  |
| 7.3 | Специальная подпрограмма «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан и отдельных категорий граждан, установленных федеральным законодательством» | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 7.4 | Специальная подпрограмма «Возмещение недополученных доходов в связи с приведением размера платы граждан за коммунальные услуги в соответствии с их предельными индексами роста» | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 8. | Благоустройство территории Гаврилово-Посадского городского поселения | 13191,138 | 13191,138 | 100,0 | 100 | эффективная |
| 8.1 | Аналитическая подпрограмма «Уличное освещение территории Гаврилово-Посадского городского поселения» | 3098,815 | 3098,815 | 100,0 |  |  |
| 8.2 | Аналитическая подпрограмма «Благоустройство и озеленение территории Гаврилово-Посадского городского поселения» | 259,95 | 259,95 | 100,0 |  |  |
| 8.3 | Специальная подпрограмма «Оказание муниципальной услуги Благоустройство территории общего пользования» | 7527,273 | 7527,273 | 100,0 |  |  |
| 8.4 | Специальная подпрограмма «Содержание муниципального бюджетного учреждения «Надежда»» | 2240,373 | 2240,373 | 100,0 |  |  |
| 8.5 | Специальная подпрограмма «Оказание муниципальной услуги Содержание и благоустройство кладбищ Гаврилово-Посадского городского поселения» | 64,727 | 64,727 | 100,0 |  |  |
| 9. | Пожарная безопасность и защита населения и территории Гаврилово-Посадского городского поселения от чрезвычайных ситуаций | 360,6 | 360,6 | 100 | 100 | эффективная |
| 9.1 | Аналитическая подпрограмма «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций» | 0,0 | 0 | 0 |  |  |
| 9.2 | Аналитическая подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности Гаврилово-Посадского городского поселения» | 360,6 | 360,6 | 100,0 |  |  |
| 10. | Долгосрочная сбалансированность и устойчивость бюджета Гаврилово-Посадского городского поселения | 0 | 0 | 0 | 100 | эффективная |
| 10.1 | Аналитическая подпрограмма «Обеспечение финансирования непредвиденных расходов бюджета Гаврилово-Посадского городского поселения» | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 10.2 | Специальная подпрограмма «Повышение качества управления муниципальными финансами | 0 | 0 | 0 |  |  |